PWA SENA

Estudio de Mercados

Estado Actual del Proyecto

Qué hay construido · Cómo funciona · Qué falta por definir · Qué falta para terminar

SENA — Centro de Atención al Sector Agropecuario
Regional Santander (Colombia)

Documento técnico generado el 27/06/2026

# Contenido

1. Resumen ejecutivo

2. Descripción del proyecto y problema de negocio

3. Stack tecnológico

4. Arquitectura y entorno de ejecución

5. Qué hay construido — Backend (API)

6. Qué hay construido — Frontend (PWA Vue)

7. Cómo funciona — Roles y flujos del negocio

8. Estado de avance: plan vs. realidad

9. Qué falta por TERMINAR (construido a medias o ausente)

10. Qué falta por DEFINIR (decisiones de negocio pendientes)

11. Riesgos y deuda técnica

12. Recomendaciones y próximos pasos

13. Anexos (credenciales, comandos, URLs)

# 1. Resumen ejecutivo

Este documento describe el estado real del proyecto PWA SENA – Estudio de Mercados a la fecha, verificado directamente sobre el código fuente (backend FastAPI y frontend Vue.js 3), la configuración de despliegue (Docker), el historial de Git y la documentación de planeación (backlog Scrum/Jira).

Hallazgo principal

El código está MUCHO más avanzado de lo que indica la documentación oficial del repositorio (README y docs), que afirma que solo la “Fase 1 — Fundamentos” está completa. En la práctica, el backend y el frontend ya implementan funcionalidad de las 4 fases planificadas: gestión completa de usuarios, lotes, vigencias, listado maestro, cotizaciones, solicitudes con su máquina de estados, aprobaciones, análisis de precios, notificaciones, reportes y dashboards.

En síntesis:

Backend: una API REST funcional con ~60 endpoints en 13 módulos y 16 modelos de base de datos.

Frontend: una SPA Vue.js 3 con 19 páginas (12 de administrador + 7 de líder) y 5 componentes reutilizables, visualmente alineada al Manual de Identidad SENA.

Infraestructura: Docker Compose con MariaDB, API, frontend (Nginx) y phpMyAdmin; arranca con datos semilla (admin, 11 lotes, estados post-aprobación).

Lo que todavía NO está resuelto:

La PWA como tal (instalable / offline) NO está implementada: no hay manifest, service worker ni íconos. Es la promesa central del nombre del producto.

Las pruebas automatizadas solo cubren la Fase 1 (40 tests: auth, usuarios, lotes, vigencias). El núcleo operativo (cotizaciones, solicitudes, aprobaciones, análisis, reportes) no tiene pruebas.

Generación de reportes en Excel/PDF con formato institucional y la importación masiva desde Excel no están implementadas.

No existen migraciones Alembic; la base de datos se crea con create_all() en cada arranque.

Existe una divergencia importante entre la regla de negocio documentada ("2 cotizaciones de proveedores diferentes por solicitud") y el modelo realmente implementado (ver Sección 10).

# 2. Descripción del proyecto y problema de negocio

El SENA gestiona un proceso de contratación pública (estudio de mercados) que involucra aproximadamente 1.400 productos distribuidos en 11 lotes temáticos. Hoy todo es manual: cotizaciones en papel, solicitudes por correo y seguimiento en hojas de cálculo Excel.

La solución es una aplicación web (concebida como PWA) que digitaliza y automatiza el flujo completo:

El Administrador/Analista crea vigencias (períodos para solicitar), gestiona el listado maestro de artículos con códigos UNSPSC (para SECOP II) y administra usuarios y lotes.

El Líder de Lote crea su solicitud con los artículos de su lote y define cantidades.

Se cargan cotizaciones de proveedores (con PDF y precio por artículo).

El Administrador revisa, compara precios y aprueba / rechaza / devuelve.

Al aprobar, los precios se capturan como históricos para futuras vigencias, y la solicitud pasa a un flujo post-aprobación configurable (En Compra → En Camino → En el Punto).

Cliente:

SENA — Centro de Atención al Sector Agropecuario, Regional Santander (Colombia).

Los 11 lotes y su volumen de artículos (precargados como semilla):

| # | Lote | Artículos | # | Lote | Artículos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Agrícola | 243 | 7 | Lab. Fisicoquímica y Microbiología | 165 |
| 2 | Artesanías | 93 | 8 | Menaje, Cajas y Plásticos | 140 |
| 3 | Carne, Pollo y Huevos | 24 | 9 | Panadería | 94 |
| 4 | Desinfectantes | 14 | 10 | Pecuario | 219 |
| 5 | EPP y Salud | 164 | 11 | Víveres | 197 |
| 6 | Insumos de Chocolatería | 40 |  | TOTAL aprox. | ~1.393 |

Nota: los lotes están sembrados con nombre y descripción, pero el catálogo real de ~1.400 artículos aún no está cargado en la base de datos (ver Sección 9).

# 3. Stack tecnológico

| Componente | Tecnología | Versión / Detalle |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Vue.js 3 (Composition API, JavaScript — sin TypeScript) | vue 3.5, vue-router 4.5, pinia 2.3 |
| Estilos | Tailwind CSS + PostCSS | tailwind 3.4, fuente Work Sans |
| Build / Dev | Vite | vite 6.0 |
| Cliente HTTP | Axios | 1.7 (con interceptores y JWT) |
| Iconos | lucide-vue-next | 0.469 |
| Backend | Python + FastAPI | FastAPI 0.115, Python 3.12 |
| ORM | SQLAlchemy 2.0 | con Alembic 1.14 (sin migraciones creadas) |
| Validación | Pydantic v2 | 2.10 + pydantic-settings |
| Base de datos | MariaDB | 11 (charset utf8mb4), driver PyMySQL |
| Autenticación | JWT (python-jose) + bcrypt (passlib) | HS256, cookie httpOnly, 8 h |
| Servidor ASGI | Uvicorn | 0.34 |
| Despliegue | Docker + Docker Compose | multi-stage, Nginx para el front |
| Testing back | pytest + httpx | 40 tests (solo Fase 1) |
| Testing front | Playwright | configurado, sin pruebas escritas |

# 4. Arquitectura y entorno de ejecución

La aplicación se orquesta con Docker Compose. En desarrollo, docker-compose.override.yml añade hot-reload, expone puertos y agrega phpMyAdmin.

Servicios:

| Servicio | Contenedor | Imagen / Build | Puerto |
| --- | --- | --- | --- |
| Base de datos | sena-em-db | mariadb:11 | 3306 (solo dev) |
| API Backend | sena-em-api | build ./backend (FastAPI) | 8000 (solo dev) |
| Frontend | sena-em-frontend | build ./frontend (Nginx / Vite) | 80 (prod) / 5173 (dev) |
| phpMyAdmin | sena-em-phpmyadmin | phpmyadmin:latest | 8080 (solo dev) |

Características de la infraestructura:

Volúmenes persistentes: mariadb_data (datos) y pdf_storage (PDFs de cotizaciones en /app/uploads).

Red privada sena_network entre contenedores.

Healthchecks en MariaDB y API (GET /api/health); restart: unless-stopped.

Dockerfile del backend multi-stage, usuario no-root (appuser), imagen slim de Python 3.12.

CORS configurable por variable de entorno; el frontend habla con la API vía proxy /api.

Variables sensibles en .env (DB, JWT_SECRET, expiración, CORS, tamaño máx. de subida 10 MB).

Punto de atención:

al arrancar, la API ejecuta Base.metadata.create_all() y un seed de datos. No se usan migraciones Alembic (la carpeta alembic/versions está vacía). Esto funciona para desarrollo, pero dificulta evolucionar el esquema en producción sin perder datos.

# 5. Qué hay construido — Backend (API)

API REST en FastAPI con ~60 endpoints organizados en 13 routers, 16 modelos SQLAlchemy y esquemas Pydantic de validación. Estructura: app/api/routes, app/core, app/models, app/schemas, app/main.py.

## 5.1 Modelos de datos (16 entidades)

| Modelo | Tabla | Propósito |
| --- | --- | --- |
| Usuario | usuarios | Cuentas con rol ADMIN/LIDER, estado, bloqueo por intentos |
| PasswordHistorial | password_historial | Últimas 3 contraseñas (evita reutilización) |
| Lote | lotes | 11 lotes temáticos con color de acento |
| LoteLider | lote_lider | Asociación N:M lote ↔ líder |
| Vigencia | vigencias | Períodos con estados PROGRAMADA/ABIERTA/CERRADA |
| Articulo | articulos | Catálogo maestro con UNSPSC, precios, unidad de medida |
| ArticuloLog | articulos_log | Auditoría de cambios (admin/líder) |
| SolicitudNuevoArticulo | solicitudes_nuevo_articulo | Líder pide alta de artículo; admin aprueba |
| Solicitud | solicitudes | Flujo principal; estados BORRADOR→…→APROBADA |
| SolicitudDetalle | solicitud_detalle | Líneas: artículo + cantidad + cotización |
| SolicitudEstadoLog | solicitud_estado_log | Auditoría de transiciones de estado |
| EstadoPostAprobacion | estados_post_aprobacion | Estados configurables tras aprobar |
| SolicitudSeguimiento | solicitud_seguimiento | Tracking post-aprobación por línea |
| Cotizacion | cotizaciones | Cotización por artículo (proveedor, precio, PDF) |
| PrecioHistorico | precios_historicos | Histórico de precios por artículo |
| AnalisisPrecio / ParametroSistema / Notificacion | varias | Análisis de outliers, parámetros, notificaciones |

## 5.2 Módulos de endpoints

| Router (prefijo) | Endpoints | Funcionalidad |
| --- | --- | --- |
| /auth | 4 | Login (JWT, bloqueo 3 intentos), logout, me, cambiar-password |
| /usuarios | 5 | CRUD, paginación/filtros, activar-desactivar (solo ADMIN) |
| /lotes | 7 | CRUD + asignar/remover líderes (N:M) |
| /vigencias | 5 | CRUD + máquina de estados (abrir/cerrar/extender) |
| /articulos | 13 | CRUD, export CSV, campos-líder, precio-experto, alta de artículos |
| /cotizaciones | 8 | CRUD con PDF, descarga, aprobar/devolver, precios históricos |
| /solicitudes | 11 | mi-solicitud, autoguardar, enviar, aprobar/rechazar/devolver, clonar, historial |
| /estados-post | 6 | CRUD + reordenar + activar/desactivar estados post-aprobación |
| /analisis | 3 | Análisis estadístico de precios, exclusión de atípicos, comparativo |
| /documentos | 2 | Listado de adjuntos y descarga ZIP de PDFs |
| /notificaciones | 4 | Listar, contar no leídas, marcar leída(s) |
| /reportes | 3 | Reporte por vigencia, por lote y comparativo de líderes (JSON) |
| /dashboard | 2 | Dashboard admin (KPIs, gráficos) y dashboard líder |

## 5.3 Seguridad y reglas implementadas

Autenticación JWT (HS256) en cookie httpOnly + header Authorization; auto-renovación si quedan < 2 h.

Contraseñas con bcrypt; política: mín. 8 caracteres, mayúscula, número y carácter especial; no repetir las últimas 3.

Bloqueo de cuenta tras 3 intentos fallidos durante 15 minutos.

Autorización por rol con dependencia require_role("ADMIN" | "LIDER").

El LIDER solo ve/edita sus propios lotes, cotizaciones y solicitudes.

Integridad referencial: no se borra un lote con artículos ni un artículo con cotizaciones (RESTRICT); borrados lógicos (soft delete) por estado.

Auditoría: logs de cambios de estado de solicitudes y de cambios de artículos.

## 5.4 Pruebas del backend

40 tests con pytest sobre SQLite en memoria (rápido y aislado), cubriendo únicamente la Fase 1:

| Suite | Tests | Cobertura |
| --- | --- | --- |
| test_auth.py | 11 | Login, bloqueo, roles, cambio de contraseña |
| test_usuarios.py | 10 | CRUD, validaciones, estado |
| test_lotes.py | 8 | CRUD, asignación de líderes |
| test_vigencias.py | 11 | CRUD, máquina de estados, solapamiento |

No hay pruebas para cotizaciones, solicitudes, aprobaciones, análisis de precios, reportes ni dashboard.

# 6. Qué hay construido — Frontend (PWA Vue)

SPA en Vue.js 3 con Pinia (estado de autenticación), Vue Router con guards por rol, y un layout institucional (header con degradado verde→azul, sidebar dinámico según rol, panel de notificaciones que consulta cada 30 s).

## 6.1 Páginas del Administrador (12)

| Página | Ruta | Qué hace |
| --- | --- | --- |
| DashboardAdmin | /admin/dashboard | KPIs, gráficos por lote y por estado, actividad reciente |
| GestionUsuarios | /admin/usuarios | CRUD usuarios, filtros, asignación de lotes |
| GestionLotes | /admin/lotes | CRUD lotes, asignación de líderes |
| GestionVigencias | /admin/vigencias | CRUD y apertura/cierre de vigencias |
| ListadoMaestro | /admin/listado-maestro | CRUD de artículos, búsqueda, exportación |
| BandejaSolicitudes | /admin/solicitudes | Lista filtrable de solicitudes |
| DetalleSolicitud | /admin/solicitudes/:id | Detalle, stepper, historial, aprobar/rechazar/devolver |
| Cotizaciones | /admin/cotizaciones | Revisión por lote, aprobar/devolver |
| NuevosArticulos | /admin/nuevos-articulos | Aprobar/rechazar altas de artículo |
| Reportes | /admin/reportes | Tabs por vigencia, lote y líderes |
| ConfigEstadosPost | /admin/configuracion | CRUD y reordenar estados post-aprobación |
| CambiarPassword | /admin/cambiar-password | Cambio de contraseña con medidor de fuerza |

## 6.2 Páginas del Líder (7)

| Página | Ruta | Qué hace |
| --- | --- | --- |
| DashboardLider | /lider/dashboard | Métricas del lote, vigencia activa, clonar solicitud |
| MiLote | /lider/mi-lote | Artículos del lote, editar especificaciones, pedir nuevo |
| MiSolicitud | /lider/mi-solicitud | Selección de artículos, cantidades, autoguardado, enviar |
| NuevoArticulo | /lider/nuevo-articulo | Solicitar alta de artículo con justificación |
| Cotizaciones | /lider/cotizaciones | Carga de cotizaciones (drag & drop), editar/eliminar |
| Seguimiento | /lider/seguimiento | Timeline de estados post-aprobación |
| Reportes | /lider/reportes | Reporte del propio lote |

## 6.3 Componentes y arquitectura del frontend

Componentes: 5 componentes UI reutilizables: AppBadge, AppButton, AppCard, AppModal, AppTable; más ClonarSolicitudModal.

Ruteo: Vue Router con lazy loading (code splitting) y guards: redirección por autenticación y por rol.

Estado: Store Pinia auth (login, fetchMe, logout, checkAuth); token en localStorage + interceptor Axios.

UI: Diseño responsive (móvil/tablet/escritorio) con sidebar tipo drawer en móvil; colores y tipografía del Manual de Identidad SENA 2024.

Observación: Los dashboards usan algunos datos mock como respaldo; los gráficos están construidos a mano (no se usa Chart.js).

# 7. Cómo funciona — Roles y flujos del negocio

## 7.1 Roles

Administrador/Analista: crea vigencias, gestiona el listado maestro y usuarios, asigna líderes a lotes, revisa y aprueba/rechaza/devuelve solicitudes y cotizaciones, configura estados post-aprobación, consulta reportes y dashboard, y excluye cotizaciones atípicas.

Líder de Lote: opera solo sobre su(s) lote(s): edita especificaciones de artículos, solicita altas de artículo, carga cotizaciones, arma y envía su solicitud (una por vigencia), clona solicitudes anteriores y hace seguimiento.

## 7.2 Máquina de estados de la Solicitud

BORRADOR  →  ENVIADA  →  EN_REVISIÓN  →  APROBADA / RECHAZADA / DEVUELTA

La solicitud se crea automáticamente en BORRADOR al entrar el líder a “Mi Solicitud”.

El líder la envía; el admin la revisa y puede aprobar, rechazar o devolver con observaciones.

Si se devuelve, el líder corrige y reenvía (se cuenta el número de reenvíos).

Al aprobar, la solicitud entra al flujo post-aprobación configurable (En Compra → En Camino → En el Punto).

Restricción de unicidad: una sola solicitud por (vigencia, lote, líder).

## 7.3 Máquina de estados de la Vigencia

PROGRAMADA  →  ABIERTA  →  CERRADA   (con opción de extender la fecha fin mientras está ABIERTA)

Solo con una vigencia ABIERTA se pueden crear cotizaciones y solicitudes.

## 7.4 Análisis de precios

Calcula promedio, desviación estándar, coeficiente de variación, mínimo, máximo y rango.

Clasifica la dispersión: BAJA (≤15 %), MODERADA (≤30 %), ALTA (>30 %).

Detecta cotizaciones atípicas (±2 desviaciones estándar, umbral configurable) y el admin puede excluirlas.

Compara precios históricos vs. actuales e indica tendencia (subió / bajó / estable).

# 8. Estado de avance: plan vs. realidad

El plan formal (backlog para Jira) define 55 historias de usuario, 166 tareas y 624 puntos en 4 fases. La documentación del repo declara “solo Fase 1 completa”, pero el código implementa funcionalidad de las 4 fases. La siguiente tabla refleja el estado REAL verificado en código:

| Fase | Alcance | Plan (HU/pts) | Estado real |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — Fundamentos | Docker, UI base, usuarios, lotes, vigencias | 11 / 154 | Completa y probada (40 tests) |
| Fase 2 — Núcleo operativo | Listado maestro, cotizaciones, solicitudes, documentos | 13 / 157 | Implementada; sin pruebas |
| Fase 3 — Flujo y aprobaciones | Clonar, bandeja, aprobaciones, estados post, análisis | 12 / 134 | Implementada; sin pruebas |
| Fase 4 — Reportes y optimización | Históricos, reportes, dashboards, PWA, notif. | 19 / 180 | Parcial (ver Sección 9) |

“Implementada” = la funcionalidad existe end-to-end (modelo + endpoint + página). “Parcial” = hay partes hechas y partes ausentes. La ausencia de pruebas en Fases 2–4 implica que la funcionalidad no ha sido verificada de forma sistemática.

# 9. Qué falta por TERMINAR (construido a medias o ausente)

Elementos que el alcance contempla pero que NO están implementados o están incompletos, verificado en el código:

## 9.1 PWA (Progressive Web App) — ausente

No existe public/manifest.json ni íconos de instalación.

No hay service worker ni soporte offline; no se usa vite-plugin-pwa ni Workbox.

No hay prompt de instalación. A pesar de que el producto se llama “PWA”, hoy es una SPA normal.

Impacto: alto. Es un requisito central (HU-PWA-002/003/004) y diferenciador del proyecto.

## 9.2 Reportes y exportaciones

Los endpoints de reportes devuelven JSON; no generan archivos Excel/PDF con formato institucional (no hay openpyxl/reportlab en el backend). HU-REP-002/003/006 piden Excel/PDF.

La exportación a CSV del listado maestro sí existe (GET /articulos/exportar).

Descarga ZIP de documentos: endpoint existe; conviene verificar su funcionamiento real con archivos.

## 9.3 Importación masiva del catálogo

No existe el asistente de importación desde Excel (HU-LM-007, tareas T-LM-019/020/021), ni en frontend ni en backend.

Consecuencia: el catálogo real de ~1.400 artículos del Excel original aún no está cargado en la BD; solo están sembrados los 11 lotes.

## 9.4 Visor de PDF y carga de documentos

No hay visor de PDF embebido (pdf.js) para previsualizar cotizaciones dentro de la app (la carga y descarga sí existen).

## 9.5 Pruebas automatizadas

Faltan pruebas de Fases 2–4 (cotizaciones, solicitudes, aprobaciones, análisis, reportes).

Playwright está configurado en el frontend pero no hay pruebas E2E escritas.

## 9.6 Migraciones de base de datos

Alembic está configurado (env.py) pero la carpeta versions está vacía: no hay migraciones. El esquema se crea con create_all(). Falta generar la migración inicial y adoptar el flujo de migraciones.

## 9.7 Optimización y experiencia (Fase 4)

Notificaciones por polling (cada 30 s); no hay WebSocket/push.

Faltan: skeleton loaders sistemáticos, medición Lighthouse (>90), revisión de accesibilidad (WCAG).

Los dashboards muestran datos mock de respaldo en algunos casos; conviene asegurar que siempre usen datos reales.

# 10. Qué falta por DEFINIR (decisiones de negocio pendientes)

Estas son ambigüedades o decisiones que conviene cerrar con el SENA antes de continuar, porque afectan el modelo de datos y el flujo:

## 10.1 Modelo de cotizaciones: divergencia clave

La regla de negocio documentada dice: “antes de enviar, el líder debe cargar 2 cotizaciones de proveedores DIFERENTES, cada una con precio por cada artículo de la solicitud” (modelo conceptual: Cotizacion 1|2 + CotizacionDetalle por artículo).

El modelo realmente implementado es distinto: cada Cotizacion está ligada a UN artículo (articulo_id + proveedor + precio_unitario), y cada línea de la solicitud (SolicitudDetalle) referencia UNA cotización. No existe la entidad CotizacionDetalle ni la obligación de exactamente 2 cotizaciones por proveedores diferentes.

A definir:

¿Se mantiene el modelo implementado (cotización por artículo) o se vuelve al modelo de “2 cotizaciones comparadas lado a lado por solicitud”?

¿Debe el sistema OBLIGAR a 2 proveedores diferentes y bloquear el envío si no se cumple? (hoy no se valida esa regla de las “2 cotizaciones”).

## 10.2 Otras definiciones pendientes

Códigos UNSPSC: ¿se valida solo el formato (XX.XX.XX.XX) o también contra un catálogo oficial?

Carga del catálogo: ¿cómo y cuándo se importan los ~1.400 artículos reales? ¿formato exacto del Excel fuente?

Reportes: formato institucional exacto (plantilla Excel/PDF del SENA) y qué columnas/firmas requiere.

Precio “experto” y precios históricos: fuentes válidas, quién los carga y reglas de captura automática al aprobar.

Estados post-aprobación: ¿el conjunto por defecto (En Compra/En Camino/En el Punto) es definitivo o cada centro lo personaliza?

Notificaciones: ¿bastan in-app o se requieren correo/push? ¿qué eventos las disparan exactamente?

Política de retención de PDFs y respaldos (existe script de backup, falta política definida).

Despliegue final: servidor, dominio, HTTPS/certificados, y secretos de producción (hoy hay valores de ejemplo).

# 11. Riesgos y deuda técnica

| Riesgo | Severidad | Mitigación sugerida |
| --- | --- | --- |
| Funcionalidad Fases 2–4 sin pruebas | Alta | Escribir pruebas pytest + E2E antes de aceptar |
| Sin migraciones (create_all) | Alta | Generar migración inicial Alembic y versionar el esquema |
| Divergencia regla de “2 cotizaciones” | Alta | Cerrar definición con el cliente y alinear modelo |
| PWA no implementada | Media-Alta | Añadir manifest + service worker (vite-plugin-pwa) |
| Catálogo real no cargado | Media | Construir importador desde Excel y cargar datos |
| Secretos de ejemplo en .env | Media | Definir secretos reales y gestión segura en producción |
| Datos mock en dashboards | Baja | Garantizar uso de datos reales en todos los casos |
| Doc. desactualizada vs. código | Baja | Actualizar README/docs al estado real |

# 12. Recomendaciones y próximos pasos

Orden sugerido para llevar el proyecto a un estado entregable:

Cerrar las definiciones de la Sección 10 con el SENA (en especial el modelo de cotizaciones).

Cargar el catálogo real: construir el importador desde Excel e ingresar los ~1.400 artículos.

Estabilizar el núcleo: escribir pruebas (pytest + Playwright) de cotizaciones, solicitudes y aprobaciones.

Adoptar migraciones Alembic (migración inicial + flujo de cambios de esquema).

Implementar la PWA: manifest, íconos, service worker, soporte offline e instalación.

Completar reportes: generación de Excel/PDF con la plantilla institucional del SENA.

Optimización Fase 4: accesibilidad, skeleton loaders, Lighthouse > 90, y revisión de notificaciones.

Preparar despliegue de producción: secretos reales, HTTPS, respaldos y documentación de operación.

Actualizar README/docs para reflejar el estado real del código.

# 13. Anexos

## 13.1 Credenciales y URLs por defecto

| Elemento | Valor |
| --- | --- |
| Admin | admin@sena.edu.co / Admin123! |
| Base de datos | sena_user / sena_pass_segura_2024 (base: pwa_sena) |
| Frontend (dev) | http://localhost:5173 |
| Frontend (prod) | http://localhost (Nginx, puerto 80) |
| API | http://localhost:8000/api |
| Swagger | http://localhost:8000/docs |
| Health | http://localhost:8000/api/health |
| phpMyAdmin | http://localhost:8080 |

## 13.2 Comandos útiles

Levantar todo (desde app/):

cd app
docker compose up -d --build

Ejecutar pruebas del backend:

cd app/backend
.venv/Scripts/python -m pytest tests/ -v   # 40 passed

Frontend en desarrollo:

cd app/frontend
npm install
npm run dev   # http://localhost:5173

## 13.3 Documentación relacionada en el repositorio

contexto/CONTEXTO_PROYECTO.md — reglas de negocio, roles, flujos, identidad visual.

docs/FASE_1_DOCUMENTACION.md — arquitectura, endpoints y pruebas de la Fase 1.

jira/ — backlog: 55 historias de usuario, 166 tareas, 624 puntos en 4 fases.

docs/DOCUMENTO_TECNICO_PWA_SENA.docx y MANUAL_DE_USUARIO_PWA_SENA*.docx — documentos previos.

app/README.md — guía técnica de despliegue.

Documento generado a partir de la verificación directa del código fuente, la configuración Docker, el historial de Git y la documentación de planeación del proyecto.